## Sheet1
Stage | Delivery | Due Date | Planned Date
Draft | A2D-A | 2018-01-25 | 2018-01-25
Draft | A2D-B | 2018-01-25 | 2018-01-25
Draft | A2D-C | 2018-01-25 | 2018-01-25
Draft | M1: Discuss proposal and research |  | 2018-01-29
Draft | A2D | 2018-02-01 | 2018-01-31
Draft | A2D-PR | 2018-02-04 | 2018-02-02
Delivery | M2: Create Slides and review presentation |  | 2018-02-05
Delivery | A3 | 2018-02-12 | 2018-02-10
Revision | M4: Revise Proposal |  | 2018-02-19
Revision | A2F-A | 2018-02-22 | 2018-02-19
Delivery | A2F | 2018-02-22 | 2018-02-19
Revision | A2F-PR | 2018-02-25 | 2018-02-23
Revision | M5: Conclude Research |  | 2018-02-26
Delivery | A4 | 2018-03-05 | 2018-03-03
Draft | A5D-A | 2018-03-08 | 2018-03-07
Draft | A5D | 2018-03-08 | 2018-03-08
Revision | A5D-PR | 2018-03-11 | 2018-03-11
Revision | M6 |  | 2018-03-12
Revision | M7 |  | 2018-03-19
Revision | M8 |  | 2018-03-26
Revision | M9 |  | 2018-04-02
Delivery | A5F-A | 2018-04-09 | 2018-04-07
Delivery | A5F | 2018-04-09 | 2018-04-07